## PALN DE MEJORAMIENTO 2019 cgc
(C) Hallazgo Administrativo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Responsable | (C) Objetivo | (C) Descripción De Las Metas | (C) Unidad De Medida De Las Metas | (J) Cuantificación De La Meta | (F) Fecha De Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (D) Plazo En Semanas De La Acción
1A | El manual de contratacion vigente en la ESE para las vigencias 2016 y 2017, se encuetra desactualizado, generando alto riegos juridico, por una contratacion no oportuna de los bienes y-0 servicios de la institucion, asi como por el incumplimiento de la normatividad vigente en la materia., | Actualizacion del manual de contratacón de la Empresa Social del stado Popyan ESE, teniendo en cuenta el regimen especial en materia de contratacion para la entidad conforme a la ley 100 de 1993, art 195 numeral (6), resolucion No.5185 de 2013, Artr. 209 de la C.P., ley 1150 de 2007 art.13, Ley 1438 de 2011 art.76 | Gerencia, Area Administrativa, Coordinacion Popayan, Purace, Totoro, Piamonte, Caldono, Tesoreria, Control Interno, Juridica. | Actualizacion del manual de contratación | Actualizacion del manual de contratacion de la Em,presa | Documento manual de contratacion. | 100% | 2019-06-01 | 2020-03-30 | 24
2A | En la labor de revision y cotejo de los documentos que soportan los procesos contractuales , adelantados por la Empresa Social del Estado Popayan ESE , identificados con los numeros 104 de enero 7 de 2016, No.286 julio 1 de 2016. No.416 septiembre 24 de 2016, según denunica 083-18, se establece que a la fecha de la diligencia fiscal los expedientes contractuales objeto de la revision , presente falencias respecto a la planeacion toda vez que no se realizo una adecuada planeacion contractual, como lo regula el art 23 de la ley 80 de 1993 en cocordancia cin los principios de la funcion administrativa , toda vez que los estudios de oportunidad y conveniencia no presentan una evaluacion /diagnostico real de las necesidades del servicio(estudio de mercado entendida como la evaluacion general que debe realizar la entidad previa contratacion, en la cual se debe registrar a la poblacion beneficiaria , analizar la oferta y la demanda y hacer una comparacion de estas para generar una idea sobre la viabilidad de la contratacion de servicios) hecho evidente en el proceso de ejecución-liquidacion de los contratos con motivo de estudio que dan lugar a la liberacion de recursos por valor de $19.718.275. | Revisión, actualizacion y capacitación en la elaboración y requisitos de los estudios previos, acorde a los parametros del nuevo manual de contratación. | Area Administrativa, Coordinacion Popayan, Purace, Totoro, Piamonte, Caldono, Tesoreria, Control | Estudios previos actualizados al manual | Estudios previos que cumplan los parametros del manual y de las normas vigentes en contratación para la E.S.E. | Documentos estudios previos Capacitación | 100% | 2019-09-30 | 2020-09-01 | 48
PROYECTO: ANA PATRICIPA PRADO - AFILIADA PARTÍCIPE SINTRAUNPROS REVISÓ: BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BURBANO. - PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO REVISÓ ASPECTOS JURÍDICOS: SEVELING ALICIA LUGO G. - PROCESO GESTIÓN JURÍDICA